**2013.5.23(Thu) 第3回音楽祭MTG　記入者：松寺**

参加者…11:藤井、植草、翁、坂入、松寺、山根

　　　　12:田村、笠井、河内、鈴木、福吉

**＜参加団体について＞**

・八王子（演劇、軽音、ジャクラ、サウジェ、クロイツェル、SEED、赤平、楽鼓、テクノ）

・蒲田（ジャズ、軽音、赤平、アコースティック）

の計13団体

・出演サークルが合同で発表する可能性もあり（ex:軽音+SEED等）

**＜開催日時＞**

・音楽祭は8/17（蒲田）と9/15（八王子）の二回行う

→参加サークルが多いため一回で行おうとすると集客が見込めない

・開催時間はだいたい10時〜15時予定（八王子キャンパスはサークルが多いため〜17時の可能性微レ存）…オーキャンの詳細がまだわからないため、時間変動有

**＜役職について＞**

・会計：八王子→でんそん

　　　　蒲田→ふーみん（場合により関根さん）

・広報：榛原

※広報の内容としては学校の広報さんとの連絡や、ビラ作成の際のやりとりなど

**＜場所＞**

・八王子→メディホ

・蒲田→ホールでという体で話し合いを進めていたが、オーキャンでホールを使用する可能性も出てきたため、教室（机と椅子を取っ払い、スタンディング形式）になる可能性（詳細は後日）

**＜スケジューリング＞**

・各サークルがどのように発表したいか（合同or単独）の連絡が6/12までにくる

・すべてのサールクから連絡が届き次第、レパの配布を行う。

・そのため各サークルごとの出演時間なども未定

・レパの期限は6/26までとする

・フライヤーの件ですが、当初声をかけていた人が多忙のため断られてしまったので、ふーみんがなんとか探すようです。「ごめんなさい急ぎます」　byふーみん

**＜蒲田キャンパスについて＞**

・前日リハが不可能なため音取りをしながら進行する予定

・仕込みは前日にできるはず（交渉中）

・機材保管場所は交渉中

**＜他団体への協力について＞**

・場転中などにMCを入れる？（立川いったい祭みたいな感じで）→MREに協力を求める

・OPなどのVJとしてかぞえさんと交渉中。（蒲田ではティッシュボーイかも）

**＜その他＞**

・アドバン企画の外部アーティストは参加サークルが多いため呼ばない方向＝学校＆広報側としては外部ではなく工科大のサークルを宣伝してほしい

・蒲田と八王子でのサークル数の差があるため、蒲田から1サークル、八王子から数サークルをキャンパスを交換して行った方がいいのでは？→発表形式（合同・単独）が決まってから振り分ける

・企画のメンバーは装飾・当日誘導など（13主体）

・八王子は規模が大きいためサイドライン。蒲田はアドバン機材で行きます

・チーフは蒲田・八王子のどちらも統一

・蒲田での方は12主体で動いてみる？→1年生ライブなどを見てみた様子で決める

・予算は八王子50万・蒲田15万降りたっぽい？

**＜次回予告＞**

・蒲田キャンパスについて

・フライヤーの進行状況

・MC担当サークルの交渉