**第5回　音楽祭MTG**

2013年6月1日(土)1年生ライブ休憩中

参加者：藤井、相澤、植草、翁、関根、藤間、森、山根

**☆音楽祭の開催について**

・八王子＝決定

・蒲田＝曖昧な状態

　→最終決定が出来てない、この日程でやりたいっていうのを蒲田日程やっていたが、今回8月9月11月もあわず、蒲田ではやらず八王子キャンパスのみでやることになった

・蒲田サイド＝八王子とどうしても連携してほしい

→蒲田の人を八王子に呼んでやる。予算も決定している

◎予算：八王子…50万、蒲田…20万

・どっちでやろうが合計70万円は利用できる！（蒲田が参加すればの場合）

**☆音楽祭をやる時間について**

・OCの開催時間である9時〜16時であわせていたが、八王子９＋蒲田４サークルで１バンド３０分でも１６時までに終わらない…

→予算の関係もあるので、OCの終了日程に合わせず、外部団体として何かしら呼び、OC終了後の集客を狙っていこうと思っている

**【外部団体】**OC終わってから出演。フライヤーはおおいけさんに頼んでいる。本当に呼ぶならフライヤーの変更を早急に頼まなきゃいけない！

バンドはいま相澤と藤井で探して依頼中。

**☆本番の流れ**

8月16日仕込み、リハ。

メディホは終日借りているから設置準備などはできる。照明優先で仕込む。

9〜12時：仕込み

12〜18時：リハ

18〜21時で終わらなかった部分のまとめ、終わらせる。

・ステージ上はあらかじめ設置状態。受付などの細かい部分をリハ中に進める。

8月17日本番

10時半〜：誘導を増員。メディホへの誘導

**☆出演団体の数などについて**

・13サークル出演。1サークル30分ずつだと厳しい。

提案→蒲田をゲスト枠としてとり、1時間15分。それで、4バンドぐらいで組んでもらう

・外部団体で呼びたいバンドとかがなければこちらで対応

（空想委員会、アルテマ、相澤の知っているバンド）□空想を第一希望

・MC＝梶原さんの紹介。サマブリも同じく。なので、音楽祭という流れができそう！（いったい祭りのつながり）

・高校生の集客だけでなく、他の人達も呼べる！

・何処にポスター貼るのかを今まとめている。できたら割り振ってみんなで貼りに行こう！

・スタッフ＝１日になり、参加団体も増えたのでスタッフ人数を増やす予定。

**☆スタッフその他諸々の割り振り**

・照明5,6人　FOH、FB：４人ずつ、舞台は８人（暫定）

・総務：相澤

・舞台監督：（暫定松寺）

……アドバンのなかで、ぶかんができるのが松寺or植草or榛原しかいないのではないか。なので、このへんの人になるであろう

　　→照明に植草のほうが安牌なのでは。

**☆その他諸々**

・蒲田予算は融通利くかもしれない（よくわかってないっぽいから）

・フライヤー…団体達から連絡が来次第MTG

・出演費…MAX限度はないので多分問題はないだろう

・ポスターも委託会社決定中。

・蒲田：来週or再来週に藤井が行って話してきてくれる

・学校のサイトに載せてもらえるか＝広報課のひとと調整中